## Tabelle1
Datum/KW | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | 3. Unteraktivität | Workload geplant in h | Workload tatsächlich in h
2020-03-30 | Kickoff | - | - | - | 0 | 0
14 | Problemräume erörtern zur Projektfindung | - | - | - | 2 | 4
14 | - | Brainstorming | - | - | 1 | 3
14 | - | Evaluation im Bezug auf Verteiltheit und wirtschaftlicher / gesellschaftlicher Relevanz | - | - | 1 | 1
14 | - | Fishbone Diagramm | - | - | 3
14 | Ziele definieren | - | - | - | 12 | 12
14 | - | Recherche | - | - | 4 | 7
14 | - | Definition von Alleinstellungsmerkmal | - | - | 4 | 4
14 | - | Evaluation im Bezug auf Erreichbarkeit und Messbarkeit der Ziele | - | - | 4 | 1
14 | Exposé formulieren | - | - | - | 20 | 24
14 | - | Recherche | - | - | 4 | 4
14 | - | Domänenmodell modellieren | - | - | 8 | 8
14 | - | Ursache-Wirkungsdiagramm modellieren | - | - | 4 | 8
14 | - | Anwendungslogik definieren | - | - | 4 | 4
15 | Konzept erarbeiten | - | - | - | 90 | 91
15 | - | Anforderungen ermitteln | - | - | 32 | 32
15 | - | - | Domänenrecherche | - | 8 | 8
15 | - | - | Benutzer ermitteln | - | 8 | 8
15 | - | - | User Needs ermitteln | - | 8 | 8
15 | - | - | Stakeholderanalyse | - | 8 | 8
16 | - | Use Cases definieren | - | - | 20 | 20
16 | - | - | Definition | - | 16 | 16
16 | - | - | Evaluierung | - | 4 | 4
16 | - | Personas definiren | - | - | 16 | 16
16 | - | Marktrecherche | - | - | 20 | 20
16 | - | - | Konkurrenzprodukte suchen | - | 8 | 8
16 | - | - | Konkurrenzprodukte auf Benutzerfreundlichkeit evaluieren | - | 4 | 4
16 | - | - | Konkuerrenzprodukte auf Funktionalität evaluieren | - | 4 | 4
16 | - | - | Vergleich der Alleinstellungsmerkmale | - | 4 | 2
17 | - | Zielhierachie festlegen | - | - | 4 | 4
17 | - | Risiken erörtern | - | - | 5 | 5
17 | - | Architekturmodelle erarbeiten | - | - | 5 | 8
17 | Projektplan erstellen | - | - | - | 8 | 8
17 | Proof of Concept | - | - | - | 8 | 16