## Tabelle1
Datum/KW | Aktivität | 1. Unteraktivität | 2. Unteraktivität | 3. Unteraktivität | Workload geplant in h | Workload tatsächlich in h
| Kickoff | - | - | - | 0 | 0
14 | Problemräume erörtern zur Projektfindung | - | - | - | 2 | 4
14 | - | Brainstorming | - | - | 1 | 3
14 | - | Evaluation im Bezug auf Verteiltheit und wirtschaftlicher / gesellschaftlicher Relevanz | - | - | 1 | 1
14 | - | Fishbone Diagramm | - | - | 3 | 5
14 | Ziele definieren | - | - | - | 12 | 12
14 | - | Recherche | - | - | 4 | 7
14 | - | Definition von Alleinstellungsmerkmal | - | - | 4 | 4
14 | - | Evaluation im Bezug auf Erreichbarkeit und Messbarkeit der Ziele | - | - | 4 | 1
14 | Exposé formulieren | - | - | - | 20 | 24
14 | - | Recherche | - | - | 4 | 4
14 | - | Domänenmodell modellieren | - | - | 8 | 8
14 | - | Ursache-Wirkungsdiagramm modellieren | - | - | 4 | 8
14 | - | Anwendungslogik definieren | - | - | 4 | 4
15 | Konzept erarbeiten | - | - | - | 90 | 91
15 | - | Anforderungen ermitteln | - | - | 32 | 32
15 | - | - | Domänenrecherche | - | 8 | 8
15 | - | - | Benutzer ermitteln | - | 8 | 8
15 | - | - | User Needs ermitteln | - | 8 | 8
15 | - | - | Stakeholderanalyse | - | 8 | 8
16 | - | Use Cases definieren | - | - | 20 | 20
16 | - | - | Definition | - | 16 | 16
16 | - | - | Evaluierung | - | 4 | 4
16 | - | Personas definiren | - | - | 16 | 16
16 | - | Marktrecherche | - | - | 20 | 20
16 | - | - | Konkurrenzprodukte suchen | - | 8 | 8
16 | - | - | Konkurrenzprodukte auf Benutzerfreundlichkeit evaluieren | - | 4 | 4
16 | - | - | Konkuerrenzprodukte auf Funktionalität evaluieren | - | 4 | 4
16 | - | - | Vergleich der Alleinstellungsmerkmale | - | 4 | 2
17 | - | Zielhierachie festlegen | - | - | 4 | 4
17 | - | Risiken erörtern | - | - | 5 | 5
17 | - | Architekturmodelle erarbeiten | - | - | 5 | 8
17 | Projektplan erstellen | - | - | - | 8 | 8
17 | Proof of Concept | - | - | - | 8 | 16
18 | Vorgehensmodell anwenden |  | - | - | 196 | 0
18 | - | Nutzungsproblem anpassen | - | - | 16 | 0
18 | - | Kommunikationsmodell anpassen | - | - | 16 | 0
18 | - | Architekturmodell anpassen | - | - | 16 | 0
18 | - | Uses Cases anpassen | - | - | 16 | 0
19 | - | Usability Goals definieren | - | - | 16 | 0
19 | - | Styleguide erstellen | - | - | 16 | 0
19 | - | Mockups erstellen | - | - | 20 | 0
20 | - | Evaluation hinsichtlich Usability Goals | - | - | 48 | 0
20 | - | - | Expertenbasierte Analyse | - | 16 | 0
20 | - | - | Nutzerbasierte Analyse | - | 16 | 0
20 | - | - | Kombinierte Analyse | - | 16 | 0
21 | - | High fidelity prototypes aus Evaluationsiterationen erarbeiten | - | - | 32 | 0
21 | - | - | Erstellung | - | 24 | 0
21 | - | - | Evaluation | - | 8 | 0
21 | - | - | - | Cognitive Walkthroug | 4 | 0
21 | - | - | - | Think Aloud | 4 | 0
21 | Anwendungslogik konzipieren | - | - | - | 64 | 0
21 | - | Spezifizierung der REST-API | - | - | 32 | 0
22 | - | - | Öffentliche Endpunkte definieren | - | 16 | 0
22 | - | - | Private Endpunkte definieren | - | 16 | 0
22 | - | Topics zur Pub/Sub Kommunikation erörtern | - | - | 16 | 0
22 | - | Datenstrukturen definieren | - | - | 16 | 0
23 | Implementierung | - | - | - | 150 | 0
24 | Dokumentation anlegen | - | - | - | 40 | 0
24 | Deployment vorbereiten | - | - | - | 5 | 0
24 | Fazit ziehen | - | - | - | 5 | 0
| Plakat entwerfen | - | - | - | 5 | 0
[5 empty] | 1196 | 375